## Kỹ thuật ước lượng (Estimation Techniques)

### I. Mục tiêu của ước lượng (Estimation)

Ước lượng giúp dự đoán:

- Thời gian (duration)

- Nỗ lực (effort)

- Chi phí (cost) cần thiết để hoàn thành một công việc/dự án.

### II. Các kỹ thuật ước lượng phổ biến

| Tên kỹ thuật | Đặc điểm chính | Khi nào dùng? |
| --- | --- | --- |
| Analogous Estimating | Ước lượng dựa trên dự án tương tự trong quá khứ | Khi có ít dữ liệu chi tiết |
| Parametric Estimating | Dùng công thức, hệ số để tính toán (ví dụ: 10 giờ/test case) | Khi công việc có tính lặp, định lượng rõ ràng |
| Expert Judgment | Dựa trên kinh nghiệm chuyên gia | Khi cần đánh giá linh hoạt, không có số liệu chuẩn |
| Three-point Estimating | Tính trung bình giữa tốt nhất, tệ nhất, khả năng xảy ra | Khi rủi ro và không chắc chắn cao |
| Bottom-up Estimating | Ước lượng từng phần nhỏ → tổng hợp thành toàn bộ | Khi có chi tiết đầy đủ về công việc |

## Ví dụ cụ thể cho từng kỹ thuật ước lượng

### 1. Analogous Estimating (Ước lượng tương đồng)

Khái niệm: Dựa vào kinh nghiệm từ dự án trước đó có tính chất tương tự.

Ví dụ:

- Trong dự án trước, thiết kế giao diện mất 40 giờ.

- Giao diện lần này cũng tương tự (về số màn hình và độ phức tạp) → Ước lượng lần này cũng mất khoảng 40 giờ.

Khi nào dùng:

- Thiếu chi tiết kỹ thuật

- Cần ước lượng nhanh

### 2. Parametric Estimating (Ước lượng theo công thức)

Khái niệm: Dùng công thức hoặc số liệu trung bình để tính.

Ví dụ:

- Kiểm thử 1 test case mất khoảng 0.5 giờ

- Dự án có 200 test cases
 → Tổng thời gian = 0.5 x 200 = 100 giờ

Khi nào dùng:

- Công việc có tính lặp lại, định lượng rõ ràng

- Có dữ liệu lịch sử

### 3. Expert Judgment (Dựa vào chuyên gia)

Khái niệm: Người có kinh nghiệm sâu đánh giá dựa vào hiểu biết thực tế.

Ví dụ:

- Lập kế hoạch tổ chức hội thảo cho công ty

- Người đã làm 5 lần trước đó nói rằng “nếu quy mô khoảng 100 người, mất tầm 3 tuần để chuẩn bị”

Khi nào dùng:

- Công việc khó đo lường

- Dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc nhóm

### 4. Three-Point Estimating (Ước lượng 3 điểm)

Khái niệm: Kết hợp 3 kịch bản:

- Optimistic (O): Tốt nhất

- Most Likely (M): Trung bình

- Pessimistic (P): Tệ nhất

Công thức (trung bình có trọng số):
 (E) = (O + 4M + P) / 6

Ví dụ:

- Viết tài liệu hướng dẫn:

  - O = 4 giờ

  - M = 6 giờ

  - P = 12 giờ
 → E = (4 + 4×6 + 12)/6 = 6.67 giờ

Khi nào dùng:

- Khi có rủi ro cao, nhiều yếu tố không chắc chắn

### 5. Bottom-up Estimating (Ước lượng từ chi tiết lên tổng thể)

Khái niệm: Chia công việc lớn thành nhiều phần nhỏ, ước lượng từng phần rồi cộng lại.

Ví dụ:

- Phát triển tính năng “quản lý người dùng”:

  - Thiết kế giao diện: 10 giờ

  - Viết API: 15 giờ

  - Tích hợp frontend-backend: 10 giờ

  - Viết tài liệu: 5 giờ
 → Tổng thời gian: 40 giờ

Khi nào dùng:

- Khi có đủ thông tin chi tiết

- Yêu cầu độ chính xác cao

### III. Ai nên là người ước lượng?

- Người trực tiếp thực hiện công việc (Responsible – "R")

- Hoặc người chịu trách nhiệm tổng thể (Accountable – "A") với sự hỗ trợ của R

### Estimation Approach for Website Development Project:

| Activity | Estimation Technique | Estimator (Role) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Requirements gathering | Expert Judgment | Alice (PM – A) | Based on her experience and ability to align with stakeholders |
| 2. Wireframe design | Analogous Estimating | David (Designer – R/A) | Similar wireframes were done in past projects |
| 3. UI development (HTML/CSS/JS) | Parametric Estimating | Ben (Frontend Dev – R/A) | Based on estimated hours per screen/component |
| 4. Backend API setup | Analogous Estimating | Clara (Backend Dev – R/A) | Referencing previous backend module efforts |
| 5. Database schema design | Expert Judgment | Clara (Backend Dev – R/A) | Requires technical decision-making, no fixed metrics |
| 6. Frontend-backend integration | Bottom-up Estimating | Ben + Clara (R) | Integration complexity varies → needs breakdown of sub-tasks |
| 7. Testing & bug fixing | Parametric Estimating | Emma (QA – R/A) | Number of test cases × avg time per case |
| 8. Client demo preparation | Expert Judgment | Alice (PM – A) | Based on the scope of what to present and the stakeholders involved |
| 9. Deployment | Analogous Estimating | Clara (Backend Dev – R) | Similar to previous deployments in the environment |
| 10. Post-deployment support | Expert Judgment | Emma (QA – R), Alice (A) | Hard to quantify, relies on experience from prior post-release efforts |