Communication Plan

Link bài làm tham khảo

1. Kiến thức liên quan

- Communication Plan: Kế hoạch truyền thông xác định who (ai), what (nội dung), when (thời điểm), how (kênh), và why (mục đích) cho từng stakeholder.

- Stakeholder Analysis: Phân tích và phân loại các bên liên quan theo mức độ ảnh hưởng (power) và quan tâm (interest).

- Communication Matrix (RACI, RASIC, v.v.): Ma trận xác định ai chịu Responsible, Accountable, ai cần được Consulted và ai chỉ được Informed cho mỗi deliverable hay sự kiện.

- Kênh truyền thông (Communication Channels):

  - Push (đẩy tin): Email, bản tin (newsletter), báo cáo định kỳ.

  - Pull (kéo tin): Intranet, wiki, kho tài liệu.

  - Interactive (tương tác): Họp trực tiếp, workshop, video conference.

- Thông điệp chính (Key Messages):

  - Status Updates: Tiến độ, milestone, budget, scope changes.

  - Risk Alerts: Rủi ro mới phát sinh, impact, mitigation plan.

  - Change Requests: Yêu cầu thay đổi, ảnh hưởng đến schedule/cost.

  - Decision Logs: Kết quả các cuộc họp, quyết định quan trọng.

- Tần suất (Frequency): Hàng ngày (daily stand-up), hàng tuần (weekly status), hàng tháng (monthly steering).

- Người gửi/thụ hưởng (Sender/Receiver): Rõ ràng ai chịu trách nhiệm chuẩn bị và gửi, ai là người nhận chính và phụ.

- Định dạng (Formats): Văn bản (Word/PDF), slide (PowerPoint), báo cáo trực quan (dashboard), biên bản cuộc họp (meeting minutes).

2. Mẫu trả lời (Tiếng Anh)

Communication Plan for Three Key Stakeholders
 Project Context: Website Redesign for XYZ Corp

| Stakeholder | Information Needs | Method & Channel | Frequency | Sender | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | – Overall status (scope, schedule, budget)– Major risks & escalations– Key decisions & approvals | Email + Executive Summary Steering + Committee Meeting | - Weekly email, Monthly meeting | Project Manager | PDF report + PPT slides |
| Development Team Lead | – Detailed task assignments– Technical clarifications– Risk mitigation actions | Daily Stand-up (video)Chat (Slack) | Daily stand-upAs needed | Project Manager | Agenda + Meeting minutes |
| Customer Representative | – UI/UX demos & feedback– Change request impacts– User acceptance test (UAT) plans | Demo sessions (WebEx), Email notifications | Bi-weekly demo, on each change request | Business Analyst | Interactive prototype + change log |

Notes:

- Project Sponsor receives concise, high-level reports to support timely decision-making and budget approvals.

- The Development Team Lead is involved in daily tactical communications to ensure smooth execution and rapid issue resolution.

- Customer Representative joins bi-weekly demos to validate deliverables, review proposed changes, and plan UAT, ensuring alignment with business needs.

This Communication Plan ensures that each stakeholder gets the right message, through the right channel, at the right time.