MỤC LỤC

DẠNG 1 : STAKEHOLDER	1

DẠNG 2 : COMMUNICATION PLAN	10

DẠNG 3 : CONFLIC	14

DẠNG 4: RISK MANAGEMENT	18

DẠNG 5 :  PHASE_INTER	23

DẠNG 6 :  COST ITEMS	28

DẠNG 7 :  CHANGE	34

DẠNG 8 :  WORK BREAKDOWN STRUCTURE	38

DẠNG 9  :  SMART	45

# DẠNG 1 : STAKEHOLDER

Trích từ đề :

Request 3 (30%): develop communication plan for the project where you:

1. Define at three project stakeholders (project-internal, organization-internal, external)

2. Create a communication plan for each of those stakeholders and the communications you believe they should rect ive. Each communication needs to include following details: information, purpose, frequency, method or format, responsible.

Request 2 (20%): identify 3 stakeholders and decide (with relevant reasons) if they are: High power or low power; High interest or low interest; Are they unaware of the project? Are they resistant to the project? Are they neutral? Are they supportive? Are they leading?

Based on your findings, design your strategy for how you would manage these stakeholders

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu cầu: Xác định các bên liên quan chính (stakeholders) của dự án và vai trò/trách nhiệm của họ. Có thể kết hợp phân tích Power/Interest.
○ Cách giải:
■ Identify Stakeholders: Liệt kê tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án (cả bên trong và bên ngoài -
internal/external).

Ví dụ: Chủ đầu tư, quản lý dự án, đội ngũ thực hiện (dev,test, ba, pha chế, phục vụ...), khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý
(công an, quản lý thị trường...), đối thủ cạnh tranh....

Stakeholders phải phù hợp với bản chất dự án (ví dụ: dự án quán cafe không có vai trò Tester/BA trừ khi làm app).
■ Define Roles/Responsibilities: Mô tả vai trò và trách nhiệm chính của từng stakeholder trong dự án.
■ (Optional - Nếu đề yêu cầu) Phân tích Power/Interest:

- Đánh giá mức độ Quyền lực (Power) và Mức độ quan tâm (Interest) của từng stakeholder (Cao/Thấp).

- Đề xuất chiến lược quản lý tương ứng: Manage Closely, Keep Satisfied, Keep Informed, Monitor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kiến thức liên quan

Stakeholder (các bên liên quan) là những cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có ảnh hưởng đến hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án. Để phân tích và quản lý stakeholder hiệu quả, ta thường sử dụng các khái niệm và công cụ sau:

- Stakeholder identification & mapping

  - Identify: Xác định tất cả bên liên quan chính và phụ (internal/external).

  - Categorize: Phân loại theo vai trò, ảnh hưởng, quyền lợi.

- Power-Interest Grid

  - Power: Quyền lực/khả năng ảnh hưởng đến dự án (High/Low power).

  - Interest: Mức độ quan tâm hoặc bị ảnh hưởng (High/Low interest).

  - Ma trận 2×2 giúp xác định chiến lược tương tác:

  - High Power / High Interest → Manage Closely

  - High Power / Low Interest → Keep Satisfied

  - Low Power / High Interest → Keep Informed

  - Low Power / Low Interest → Monitor (Minimal Effort)

- Attitude toward the project
 Bạn cần xác định stakeholder đang ở trạng thái nào:

  - Unaware (Chưa biết) : Không biết về sự tồn tại của dự án hoặc không nắm được thông tin dự án.

  - Resistant (Kháng cự) : Có thái độ tiêu cực, không đồng ý với dự án hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án.

  - Neutral (Trung lập)  : Không quan tâm nhiều, cũng không phản đối. Thái độ không ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

  - Supportive (Hỗ trợ) : Stakeholder tích cực hỗ trợ dự án, hợp tác, cung cấp thông tin, sẵn sàng giúp đỡ.

  - Leading (Dẫn dắt, Champion) : Dẫn dắt/Chủ động hỗ trợ – Không chỉ ủng hộ mà còn chủ động tham gia định hướng dự án (ví dụ: Sponsor, PM).

Chiến lược quản lý :

- Stakeholder engagement strategy

1. Communication Plan :  Xác định tần suất, kênh, nội dung trao đổi với từng nhóm stakeholder.

- Tần suất: hàng ngày / hàng tuần / theo giai đoạn

- Kênh: email, họp trực tiếp, Zalo/Teams/Slack, báo cáo tiến độ

- Nội dung: yêu cầu, tiến độ, rủi ro, quyết định quan trọng

- Đảm bảo mọi stakeholder đều nhận đúng thông tin, đúng thời điểm.

2. Engagement Tactics: Các hoạt động gắn kết để duy trì sự tham gia của stakeholder.

Bao gồm:

- Workshops xác định yêu cầu

- Training cho người dùng

- Báo cáo tiến độ (progress reports)

- Demo sản phẩm theo milestone

- Lấy ý kiến và phản hồi qua survey hoặc meeting

- Tăng sự tham gia, tăng hiểu biết và đồng thuận.

3. Mitigation of Resistance: Xử lý kháng cự / chống đối của stakeholder.

  - Xác định lý do chống đối: mất quyền lợi, sợ thay đổi, không được thông tin…

  - Giải thích lợi ích dự án

  - Lập buổi nói chuyện 1–1

  - Cung cấp thông tin rõ ràng

  - Ghi nhận và phản hồi phàn nàn kịp thời

- Giảm rủi ro, biến stakeholder từ Resistant → Neutral hoặc Supportive.

4. Leverage Supporters: Tận dụng stakeholder ủng hộ / leading.

  - Mời họ làm "project champion"

  - Nhờ họ lan tỏa thông tin tích cực trong nội bộ

  - Cho họ tham gia review, demo, training

  - Giao vai trò cố vấn hoặc quyết định nhỏ

- Tăng ảnh hưởng tích cực, kéo nhóm trung lập tham gia.

Request 2 (20%): identify 3 stakeholders and decide (with relevant reasons) if they are: High power or low power; High interest or low interest; Are they unaware of the project? Are they resistant to the project? Are they neutral? Are they supportive? Are they leading?

Based on your findings, design your strategy for how you would manage these stakeholders

Example 1 – IT: University Library Management System (ULMS)

| Stakeholder | Power | Interest | Attitude | Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Library Dept | High | High | Leading | Manage Closely |
| IT Sponsor | High | Low–Medium | Neutral/Supportive | Keep Satisfied |
| Students | Low | High | Neutral/Unaware | Keep Informed |

1. Library Department (Thư viện trường)

Power: High — họ phê duyệt yêu cầu nghiệp vụ và sử dụng hệ thống hàng ngày.

Interest: High — hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ.

Attitude : Supportive (Leading - Họ ủng hộ dự án vì giúp giảm tải công việc.)

Management Strategy

Manage Closely

- Tổ chức workshop yêu cầu

- Mời họ tham gia UAT

- Họp tuần để cập nhật tiến độ

- Lấy feedback liên tục theo từng module

Stakeholder 2: IT Department (Sponsor – Đơn vị tài trợ)

Power: High — họ quyết định ngân sách, timeline và công nghệ.
Interest: Medium — họ không sử dụng hệ thống hàng ngày, chỉ quan tâm kết quả cuối.
Attitude: Neutral → Supportive (ủng hộ dự án nhưng ít tham gia trực tiếp)

Management Strategy – Keep Satisfied

- Gửi báo cáo tiến độ 2 tuần/lần

- Cập nhật các rủi ro lớn, thay đổi chi phí/timeline

- Mời tham gia họp khi cần quyết định quan trọng

- Gửi email tóm tắt high-level thay vì chi tiết

Stakeholder 3: Students

Power: Low — họ không ảnh hưởng tới quyết định dự án.
Interest: High — họ sử dụng hệ thống để tìm sách, mượn/trả sách.
Attitude: Unaware / Neutral (chưa biết về dự án, không phản đối, chỉ quan tâm khi dùng)

Management Strategy – Keep Informed

- Gửi thông báo khi hệ thống sắp triển khai

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng

- Thu thập feedback sau 1 tháng vận hành

- Thông báo qua email, website trường, fanpage

Example 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (SSW)

| Stakeholder | Power | Interest | Attitude | Strategy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrepreneurship Office | High | High | Leading | Manage Closely |
| Startup Fund (Sponsor) | High | Medium | Neutral/Supportive | Keep Satisfied |
| Students | Low | High | Unaware/Supportive | Keep Informed |

Stakeholder 1: Entrepreneurship Office (Văn phòng Khởi nghiệp)

Power: High  (họ phê duyệt nội dung chương trình, diễn giả, và chất lượng sự kiện.)
Interest: High ( sự kiện là hoạt động quan trọng của họ, ảnh hưởng đến hình ảnh của trường.)
Attitude: Supportive (họ chủ động hỗ trợ và đồng hành cùng dự án)

Management Strategy – Manage Closely

- Họp hàng tuần để cập nhật tiến độ và phê duyệt nội dung

- Mời họ tham gia xây dựng chương trình & chọn diễn giả

- Lấy feedback sau từng giai đoạn chuẩn bị

- Tham gia trực tiếp vào buổi tổng duyệt trước sự kiện

Stakeholder 2: Student Startup Fund (Nhà tài trợ)

Power: High — họ quyết định ngân sách, giới hạn chi phí, và phê duyệt các hạng mục chi tiêu.
Interest: Medium — quan tâm đến kết quả sự kiện và mức độ hiệu quả sử dụng ngân sách, nhưng không tham gia vận hành.
Attitude: Supportive (ủng hộ vì sự kiện mang lại ảnh hưởng tích cực)

Management Strategy – Keep Satisfied

- Gửi báo cáo tiến độ và chi phí 2 tuần/lần

- Trình bày rõ ràng các khoản chi tiêu cần phê duyệt

- Gửi báo cáo tổng kết sau sự kiện

- Giới thiệu hiệu quả truyền thông và tác động với sinh viên

Stakeholder 3: Students / Participants (Sinh viên – người tham gia sự kiện)

Power: Low — họ không tác động đến quyết định quản lý hay tài chính.
Interest: High — họ là đối tượng thụ hưởng chính, tham gia workshop và pitching.
Attitude: Unaware → Supportive (ban đầu chưa biết về workshop, nhưng hứng thú sau khi truyền thông)

Management Strategy – Keep Informed

- Truyền thông mạnh qua email, fanpage, màn hình LED, poster

- Gửi thông báo lịch, nội dung buổi học, yêu cầu chuẩn bị

- Cung cấp tài liệu, agenda, QR check-in

- Thu thập ý kiến qua form feedback sau sự kiện

# DẠNG 2 : COMMUNICATION PLAN

Request 3 (20%): Go back to the three stakeholders you identified in the Request 2. Create a communication plan that includes each of these stakeholders and the communications you believe they should receive. Each communication needs to include following information: information, purpose, frequency, method or format, responsible, review by.

1. Kiến thức liên quan

Communication Plan: Kế hoạch truyền thông xác định who (ai), what (nội dung), when (thời điểm), how (kênh), và why (mục đích) cho từng stakeholder.

Yêu cầu: Lập kế hoạch giao tiếp/trao đổi thông tin với các stakeholder.
○ Cách giải:
■ Dựa trên danh sách stakeholder đã xác định (Req 7).
■ Với mỗi stakeholder hoặc nhóm stakeholder, xác định:
■ Information: Nội dung thông tin cần trao đổi là gì?.
■ Goal: Mục tiêu của việc trao đổi thông tin đó?.
■ Frequency: Tần suất trao đổi (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, khi cần...).
■ Method: Phương thức trao đổi (Email, Họp trực tiếp/online, Báo cáo, Gọi điện...).
■ Responsible: Ai là người chịu trách nhiệm gửi/cung cấp thông tin?.
■ Reviewer: Ai là người xem xét/phê duyệt thông tin (nếu có)?.

  Xác định thông tin (Information)

- Xác định nội dung thông tin cần truyền đạt cho từng stakeholder.

- Ví dụ: tiến độ dự án, milestone, ngân sách, thay đổi phạm vi, rủi ro, quyết định quan trọng.

  Mục tiêu trao đổi (Goal)

- Giải thích tại sao thông tin này cần gửi.

- Ví dụ: để stakeholder cập nhật tiến độ, tham gia phản hồi, đưa ra quyết định kịp thời, hoặc đánh giá rủi ro.

  Tần suất (Frequency)

- Xác định khi nào và bao lâu gửi thông tin:

  - Hàng ngày: daily stand-up

  - Hàng tuần: weekly status

  - Hàng tháng: monthly steering

  - Khi có sự kiện quan trọng hoặc thay đổi

  Phương thức truyền thông (Method / Communication Channels)

- Push (Đẩy tin): Email, bản tin (newsletter), báo cáo định kỳ

- Pull (Kéo tin): Intranet, wiki, kho tài liệu để stakeholder chủ động xem

- Interactive (Tương tác): Họp trực tiếp, workshop, video conference

  Thông điệp chính (Key Messages)

- Status Updates: Tiến độ, milestone, ngân sách, thay đổi phạm vi

- Risk Alerts: Rủi ro mới, mức ảnh hưởng, kế hoạch giảm thiểu

- Change Requests: Yêu cầu thay đổi, ảnh hưởng đến schedule/cost

- Decision Logs: Kết quả cuộc họp, các quyết định quan trọng

  Người chịu trách nhiệm (Responsible / Sender)

- Ai chuẩn bị và gửi thông tin cho stakeholder.

- Ví dụ: PM gửi báo cáo tiến độ, BA gửi tài liệu yêu cầu.

  Người xem xét / phê duyệt (Reviewer)

- Ai kiểm tra hoặc phê duyệt thông tin trước khi gửi (nếu cần).

- Ví dụ: Sponsor duyệt ngân sách, PM xem xét milestone trước khi gửi cho lãnh đạo.

  Người nhận (Receiver)

- Rõ ràng ai là người nhận chính và ai là người nhận phụ.

- Đảm bảo mọi stakeholder nhận đúng thông tin phù hợp vai trò.

  Định dạng (Formats)

- Văn bản (Word/PDF) / Slide (PowerPoint)

- Báo cáo trực quan (dashboard) / Biên bản cuộc họp (meeting minutes)

Example 1 – IT: University Library Management System (ULMS)

| Stakeholder | Information | Goal | Frequency | Method / Channel | Responsible | Reviewer | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Library Department | Tiến độ triển khai các module, milestone, rủi ro, thay đổi yêu cầu | Cập nhật tiến độ, tham gia feedback, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ được đáp ứng | Hàng tuần | Email, họp trực tiếp/online | PM | PM | Email, Meeting minutes |
| IT Sponsor | Ngân sách, tiến độ tổng thể, rủi ro lớn, thay đổi timeline | Giúp sponsor phê duyệt ngân sách, timeline, và các quyết định quan trọng | 2 tuần/lần | Email, báo cáo tổng hợp | PM | Sponsor | Word/PDF, Dashboard |
| Students | Hướng dẫn sử dụng hệ thống, thông báo triển khai, feedback | Giúp sinh viên sẵn sàng sử dụng hệ thống, thu thập ý kiến phản hồi | Khi triển khai module | Email, website trường, fanpage | BA | PM | Word/PDF, Slide |

Example 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (SSW)

| Stakeholder | Information | Goal | Frequency | Method / Channel | Responsible | Reviewer | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrepreneurship Office | Kế hoạch chương trình, danh sách diễn giả, tiến độ chuẩn bị | Cập nhật tiến độ, phê duyệt chương trình, đảm bảo chất lượng sự kiện | Hàng tuần | Họp trực tiếp/online, Email | PM | PM | Meeting minutes, Word/PDF |
| Student Startup Fund | Ngân sách, chi phí dự kiến, báo cáo tổng kết | Giúp sponsor phê duyệt chi phí, nắm kết quả và hiệu quả sự kiện | 2 tuần/lần | Email, báo cáo tổng hợp | PM | Sponsor | Word/PDF, Dashboard |
| Students / Participants | Lịch học, nội dung buổi học, tài liệu, QR check-in, feedback | Giúp sinh viên chuẩn bị tham gia workshop, thu thập phản hồi | Trước và trong workshop | Email, fanpage, poster, LED màn hình | BA / Support Staff | PM | Word/PDF, Slide, Form feedback |

# DẠNG 3 : CONFLIC

Request :Referencing the project you have been using in our previous exercises, identify common sources of conflict within the project environment and how authority and influence have been used both in positive and negative ways.

1. Kiến thức liên quan

Xung đột (Conflict) xảy ra khi các cá nhân hoặc nhóm trong dự án có mâu thuẫn về mục tiêu, ưu tiên, nguồn lực, hoặc cách thực hiện công việc. Xung đột không phải lúc nào cũng tiêu cực; nếu được quản lý tốt, nó có thể thúc đẩy cải thiện hiệu suất và chất lượng dự án.

a. Các nguồn gây xung đột (Common Sources of Conflict)

- Scope creep (mở rộng phạm vi dự án không kiểm soát): Khi yêu cầu mới liên tục được thêm vào mà không cân nhắc lại thời gian, chi phí.

- Resource constraints (hạn chế nguồn lực): Thiếu nhân sự, thiết bị, ngân sách dẫn đến cạnh tranh trong phân bổ.

- Stakeholder expectations (kỳ vọng của các bên liên quan): Lợi ích và ưu tiên khác nhau giữa khách hàng, nhà tài trợ, nhóm triển khai.

- Communication breakdown (truyền thông kém): Thông tin sai lệch, không đầy đủ, chậm trễ gây hiểu lầm.

- Schedule pressure (áp lực tiến độ): Deadline gấp kéo theo stress, cắt giảm chất lượng để kịp tiến độ.

- Cultural differences (khác biệt văn hóa): Phong cách làm việc, quyết định, giao tiếp khác nhau giữa các thành viên đa quốc gia.

- Role ambiguity (mơ hồ vai trò): Không rõ ai chịu trách nhiệm hay quyền hạn thế nào, dẫn đến tranh chấp công việc.

2. Use of Authority and Influence (Sử dụng quyền lực và ảnh hưởng)

Positive Uses (Sử dụng tích cực) → giải quyết xung đột, hướng dẫn rõ ràng, tăng ownership.

Conflict Resolution (Giải quyết xung đột)

Ví dụ: PM làm trung gian giữa backend và frontend để sắp xếp lịch test server rõ ràng → giảm tranh cãi.

Clear Communication and Direction (Truyền thông và chỉ đạo rõ ràng)

Ví dụ: PM tổ chức daily stand-ups, chia sẻ tài liệu chung → mọi người cùng hiểu mục tiêu và tiến độ.

Empowerment and Delegation (Trao quyền và ủy quyền)

Ví dụ: PM giao quyền quyết định UI/UX cho design team, tối ưu database cho backend → tăng ownership và giảm bottleneck.

Negative Uses (Sử dụng tiêu cực) → cảnh báo để tránh sai lầm trong việc dùng quyền lực và ảnh hưởng, từ đó duy trì môi trường làm việc tích cực và giảm xung đột.

Autocratic Decision-Making (Quyết định độc đoán)

Ví dụ: PM thay đổi nhà cung cấp cổng thanh toán mà không tham khảo dev → gây khó khăn tích hợp, căng thẳng nhóm.

Favoritism (Ưa ái / thiên vị)

Ví dụ: PM giao các feature quan trọng chỉ cho một dev → các dev khác cảm thấy bất công, giảm morale.

Micromanagement (Quản lý chi tiết quá mức)

Ví dụ: PM kiểm tra từng nút UI, chậm tiến độ → morale thiết kế giảm, hiệu suất thấp.

Example 1 – ULMS (IT Project)

Common Sources of Conflict:

- Resource constraints

  - Backend và frontend developer cùng cần access server để test → tranh chấp về thời gian sử dụng server.

- Scope creep

  - Product owner yêu cầu tích hợp hệ thống điểm thưởng trong giữa dự án → xung đột về timeline và workload.

- Communication breakdown

  - BA hiểu sai yêu cầu của PM về “customizable feature” → backend code phức tạp hơn dự kiến.

- Conflicting priorities

  - PM muốn hoàn thành toàn bộ dự án trong 4 tháng, dev muốn hoàn thiện module inventory trước → xung đột về ưu tiên.

- Role ambiguity

  - Không rõ QA chịu trách nhiệm test module nào trước → gây tranh chấp và delay.

Use of Authority and Influence:

- Positive Uses:

  - Conflict Resolution: PM làm trung gian sắp xếp lịch test server → giảm tranh chấp giữa backend và frontend.

  - Clear Communication and Direction: PM tổ chức daily stand-ups và chia sẻ tài liệu chung → mọi người hiểu rõ tiến độ và trách nhiệm.

  - Empowerment and Delegation: PM giao quyền quyết định UI/UX cho design team → dev tập trung vào backend, giảm bottleneck.

- Negative Uses :

  - Autocratic Decision-Making: PM tự quyết thay đổi payment gateway mà không thông báo → gây khó khăn tích hợp.

  - Favoritism: PM giao module báo cáo quan trọng cho 1 dev duy nhất → các dev khác morale thấp.

  - Micromanagement: PM kiểm tra từng chi tiết UI → làm chậm tiến độ, morale team giảm.

Example 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (Kinh tế Project)

Common Sources of Conflict:

- Resource constraints: Chỉ có 1 PM, 2 BA, 1 Marketing, 2 support staff → tranh giành thời gian tổ chức các session.

- Scope creep: Sinh viên muốn thêm nhiều session pitch/training ngoài kế hoạch → gây tranh cãi về lịch trình và ngân sách.

- Communication breakdown: Thông tin về lịch và nội dung buổi workshop chưa được truyền đến tất cả student participants → confusion, delays.

- Conflicting priorities: PM ưu tiên hoàn thành agenda theo deadline; marketing staff muốn nhiều chiến dịch truyền thông hơn → mâu thuẫn.

- Schedule pressure: Sự kiện chỉ kéo dài 2 ngày nhưng có nhiều hoạt động → stress cao, dễ gây xung đột.

Use of Authority and Influence:

- Positive Uses:

  - Conflict Resolution: PM phân công rõ ràng vai trò từng staff, lập timeline chi tiết → giảm tranh cãi và chồng chéo công việc.

  - Clear Communication and Direction: PM tổ chức họp trực tuyến, gửi agenda và slide hướng dẫn → tất cả team và sinh viên hiểu kế hoạch.

  - Empowerment and Delegation: PM cho BA và Marketing tự quyết định nội dung và cách truyền thông → tăng ownership, giảm bottleneck.

- Negative Uses :

  - Autocratic Decision-Making: PM tự thay đổi lịch workshop mà không hỏi staff → staff bối rối, morale giảm.

  - Favoritism: PM ưu tiên 1 BA đảm nhận hầu hết công việc quan trọng → các thành viên khác cảm thấy không công bằng.

  - Micromanagement: PM theo sát từng chi tiết thiết kế poster và slide → làm chậm tiến độ chuẩn bị.

# DẠNG 4: RISK MANAGEMENT

Request 4 (30%): identify three project risks by listing out the risk title/name, description, possible impacts (in term of scope or quality, time, and cost), and relevant risk response plans (mitigation, contingency).

Yêu cầu: Xác định các rủi ro tiềm ẩn của dự án, đánh giá mức độ và đề xuất
phương án xử lý.
○ Cách giải:
■ Identify Risks: Liệt kê các rủi ro có thể xảy ra với dự án của bạn (ví dụ: thiếu nguyên liệu, mặt bằng tăng giá, nhân viên nghỉ việc, khách hàng
phàn nàn, ngộ độc thực phẩm, công nghệ lỗi thời, chậm tiến độ, đội vốn...). Cố gắng liệt kê các loại rủi ro khác nhau, tránh trùng lặp nhóm rủi ro.
■ Describe Risk: Mô tả ngắn gọn từng rủi ro.
■ Assess Impact: Đánh giá mức độ ảnh hưởng nếu rủi ro xảy ra (Cao/Trung bình/Thấp hoặc High/Medium/Low).
■ Assess Probability: Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro (Cao/Trung bình/Thấp hoặc %).
■ Response Plan: Đề xuất kế hoạch ứng phó, thường bao gồm 2 phần:

■ Mitigation Plan (Giảm thiểu): Hành động làm trước để giảm khả năng xảy ra hoặc giảm tác động nếu xảy ra (ví dụ: kiểm tra nguồn cung cấp, mua bảo hiểm, đào tạo nhân viên, có buffer chi phí/thời gian).
■ Contingency Plan (Dự phòng): Kế hoạch hành động nếu rủi ro đã xảy ra (ví dụ: tìm nhà cung cấp khác, gọi vốn, thuê thêm người, chấp nhận thay đổi...).

1. Kiến thức liên quan

Quản trị rủi ro (Risk management) là quy trình mà một tổ chức hoặc cá nhân xác định mức độ rủi ro có thể chịu được, đo lường mức độ rủi ro thực tế phải chịu, và đảm bảo rằng mức độ đó nhất quán với mức độ rủi ro đã được xác định trước,

Quản lý rủi ro (Risk Management):
 Quá trình bao gồm bốn bước chính:

- Xác định rủi ro (Risk Identification): Liệt kê các tình huống có thể phát sinh và ảnh hưởng đến dự án.

- Đánh giá rủi ro dựa trên (Risk Assessment): Phân tích định tính (Qualitative) và định lượng (Quantitative) để xác định Probability (xác suất xảy ra) và Impact (mức độ tác động).

- Kế hoạch ứng phó rủi ro (Risk Response Planning): Chọn Response Strategy phù hợp:

  - Avoidance (Tránh): Loại bỏ nguyên nhân gốc.

  - Mitigation (Giảm thiểu): Giảm xác suất hoặc tác động. (Mitigation Plan)

  - Transfer (Chuyển giao): Bảo hiểm, hợp đồng với bên thứ ba.

  - Acceptance (Chấp nhận): Để xảy ra và chuẩn bị ứng phó. (Contingency Plan)

| Mitigation Plan | Contingency Plan |
| --- | --- |
| Khi bạn chọn Mitigation làm chiến lược ứng phó rủi ro, bạn sẽ lập các hành động cụ thể để giảm xác suất xảy ra rủi ro hoặc giảm tác động nếu rủi ro xảy ra. | Khi bạn chọn Acceptance làm chiến lược ứng phó rủi ro, nghĩa là bạn chấp nhận rủi ro có thể xảy ra nhưng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng nếu rủi ro xảy ra. |
| Ví dụ: thêm buffer thời gian, kiểm tra nguồn cung cấp, đào tạo nhân sự trước. | Ví dụ: thuê thêm nhân sự nếu nhân sự chính nghỉ đột xuất, dùng nhà cung cấp dự phòng khi nhà cung cấp chính thất bại. |

- Giám sát & Kiểm soát (Monitoring & Controlling): Theo dõi rủi ro, cập nhật Risk Register và điều chỉnh kế hoạch.

2. Scoring System (Hệ thống chấm điểm):

a. Probability (Xác suất xảy ra rủi ro)

Đánh giá khả năng rủi ro xảy ra từ 1 đến 5:

| Score | Xác suất | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Very Low | Rất ít khả năng xảy ra (<5%) |
| 2 | Low | Khả năng thấp (5–25%) |
| 3 | Medium | Khả năng trung bình (26–50%) |
| 4 | High | Khả năng cao (51–75%) |
| 5 | Very High | Rất cao (>75%) |

b. Impact (Tác động nếu rủi ro xảy ra)

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro từ 1 đến 5:

| Score | Impact | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificant | Hầu như không ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng |
| 2 | Minor | Ảnh hưởng nhỏ, có thể khắc phục dễ dàng |
| 3 | Moderate | Ảnh hưởng vừa phải, cần nỗ lực để điều chỉnh |
| 4 | Major | Ảnh hưởng lớn, có thể gây trễ tiến độ hoặc vượt ngân sách |
| 5 | Catastrophic | Ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể thất bại dự án |

c. Risk Score (Điểm rủi ro)

Công thức: Risk Score = Probability × Impact

Giá trị tối đa: 5 × 5 = 25

Dùng để xếp hạng rủi ro và ưu tiên ứng phó

| Risk Score | Mức độ ưu tiên | Hành động đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1–5 | Low | Giám sát thường xuyên, chuẩn bị kế hoạch phòng ngừa |
| 6–10 | Medium | Theo dõi chặt, chuẩn bị kế hoạch ứng phó |
| 11–15 | High | Ưu tiên triển khai biện pháp giảm thiểu ngay |
| 16–20 | Very High | Hành động khẩn cấp, báo cáo lãnh đạo |
| 21–25 | Critical | Nguy cơ lớn, cần quyết định quản lý cấp cao, kế hoạch khẩn cấp |

Ví dụ 1 – IT: University Library Management System (ULMS)

Risk 1 — Wrong budget estimate and cost overruns

- Probability: Medium (3)

- Impact: High (4)

- Risk Exposure: 3 × 4 = 12 (High exposure)

- Mitigation Plan: Phân bổ thêm 10–15% ngân sách dự phòng; sử dụng dữ liệu lịch sử và báo giá nhà cung cấp để ước tính chính xác.

- Contingency Plan: Giảm phạm vi dự án nếu vượt ngân sách; ưu tiên các tính năng thiết yếu.

Risk 2 — Delay in development due to resource constraints

- Probability: High (4)

- Impact: High (4)

- Risk Exposure: 16 (Very High exposure)

- Mitigation Plan: Lên kế hoạch phân bổ nguồn lực hợp lý; thuê thêm nhân sự nếu cần.

- Contingency Plan: Điều chỉnh timeline cho các module ít ưu tiên; ưu tiên module quan trọng.

Risk 3 — Scope creep / thêm yêu cầu ngoài kế hoạch

- Probability: Medium (3)

- Impact: Medium (3)

- Risk Exposure: 9 (Medium exposure)

- Mitigation Plan: Xác định rõ yêu cầu ban đầu; kiểm soát mọi yêu cầu thay đổi bằng quy trình Change Request.

- Contingency Plan: Đánh giá ảnh hưởng đến timeline/ngân sách trước khi chấp thuận; hoãn hoặc loại bỏ tính năng không cần thiết.

Ví dụ 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (SSW)

Risk 1 — Speaker cancellation / diễn giả không tham gia

- Probability: Medium (3)

- Impact: High (4)

- Risk Exposure: 12 (High exposure)

- Mitigation Plan: Liên hệ dự phòng 1–2 diễn giả thay thế; ký hợp đồng rõ ràng.

- Contingency Plan: Điều chỉnh nội dung chương trình; kéo dài phần workshop khác để bù thời gian.

Risk 2 — Low participant registration / ít người tham gia

- Probability: Medium (3)

- Impact: Medium (3)

- Risk Exposure: 9 (Medium exposure)

- Mitigation Plan: Tăng cường quảng bá qua email, fanpage, poster; ưu đãi early-bird.

- Contingency Plan: Thu hẹp quy mô sự kiện; hợp tác với các câu lạc bộ/sinh viên khác để tăng lượng đăng ký.

Risk 3 — Venue or logistics issues (thiết bị, phòng, hỗ trợ)

- Probability: Low (2)

- Impact: High (4)

- Risk Exposure: 8 (Medium exposure)

- Mitigation Plan: Kiểm tra thiết bị trước; có backup thiết bị, nhân sự hỗ trợ.

- Contingency Plan: Thay đổi phòng hoặc thiết bị khác; điều chỉnh lịch trình ngắn gọn nếu cần.

# DẠNG 5 :  PHASE_INTER

Request 4 (20%): identify at least 4 project phases/iterations and 2 main deliverables in each phase/iteration. You need to provide the description for each of the identified deliverables about its content/purpose.

1. Lý thuyết liên quan

- Xác định các phase hoặc iteration chính của dự án

  - Dựa vào vòng đời dự án (Project Life Cycle) hoặc quy trình Agile nếu là dự án phát triển lặp đi lặp lại.

  - Thường có 4–5 phase chính:

    - Initiation / Planning

    - Design / Analysis

    - Development / Execution

    - Testing / Deployment / Monitoring

    - Closing (nếu cần)

- Chọn 2 deliverables chính cho mỗi phase

  - Deliverable phải là kết quả đầu ra có thể đo lường được.

  - Ví dụ: tài liệu, module phần mềm, báo cáo, sản phẩm thử nghiệm.

- Mô tả deliverable (Description / Purpose)

  - Giải thích nội dung, mục đích và tầm quan trọng của deliverable trong phase đó.

  - Ví dụ: hướng dẫn sử dụng, sơ đồ hệ thống, báo cáo tiến độ, sản phẩm cuối cùng.

- Ước lượng thời gian hoàn thành deliverable (Estimated Time)

  - Ghi theo số ngày (days) hoặc man-days.

  - Có thể dựa vào lịch sử dự án, kinh nghiệm nhóm hoặc công thức ước lượng effort.

- Trình bày theo bảng hoặc danh sách rõ ràng

  - Phase / Iteration

    - Deliverable 1

      - Description

      - Purpose

      - Estimated Time

    - Deliverable 2

      - Description

      - Purpose

      - Estimated Time

Phân biệt và lưu ý

| Khía cạnh | Phase | Milestone |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Thường dài, bao gồm nhiều công việc | Thường ngắn, đánh dấu sự kiện quan trọng |
| Chức năng | Tạo deliverables | Đánh giá/kiểm tra sự hoàn thành deliverables |
| Ví dụ ULMS | Phase 1: Requirements Gathering & Analysis (2 tuần) | Milestone 1: Requirements hoàn tất (Week 2) |
| Ví dụ ULMS | Phase 2: System Design (2 tuần) | Milestone 2: System Design approved (Week 4) |

- Mỗi phase có thể chứa một hoặc nhiều milestones, và milestone giúp “kiểm tra” xem phase đã hoàn thành đúng tiến độ chưa.

- Khi bạn viết phase + deliverables, hãy tham khảo milestones để đặt thời gian.

- Deliverables bạn liệt kê trong phase nên giúp đạt milestone tương ứng.

- Ví dụ: Phase “Requirements Gathering & Analysis” → Deliverables: Requirements Specification Document + Stakeholder Register → Milestone: Requirements complete.

Example 1 – IT: University Library Management System (ULMS)

Phase 1: Requirements Gathering & Analysis

Deliverable 1: Requirements Specification Document
● Description: Tài liệu chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng từ stakeholders.
● Purpose: Làm cơ sở cho các giai đoạn thiết kế và phát triển, đảm bảo hệ thống đáp ứng nhu cầu người dùng.
● Estimated Time: 5 days

Deliverable 2: Stakeholder Register
● Description: Danh sách các bên liên quan và phân tích vai trò, quyền lợi, ưu tiên.
● Purpose: Hỗ trợ quản lý liên lạc, giảm xung đột và đảm bảo thông tin minh bạch.
● Estimated Time: 2 days

Phase 2: System Design

Deliverable 1: System Architecture Diagram
● Description: Sơ đồ các module hệ thống, cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa chúng.
● Purpose: Đảm bảo mọi thành viên có cùng tầm nhìn kỹ thuật trước khi phát triển.
● Estimated Time: 4 days

Deliverable 2: Database Schema Design
● Description: Thiết kế ERD và bảng dữ liệu, định nghĩa cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
● Purpose: Hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả và bảo mật thông tin.
● Estimated Time: 3 days

Phase 3: Development & Unit Testing

Deliverable 1: Functional Modules (User & Admin)
● Description: Các module cho phép sinh viên tìm kiếm, mượn/trả sách và quản lý thông tin nhân viên.
● Purpose: Cung cấp tính năng cốt lõi của hệ thống để vận hành thử nghiệm.
● Estimated Time: 18 days

Deliverable 2: Unit Testing Reports
● Description: Báo cáo kết quả kiểm thử từng module, ghi nhận lỗi để sửa.
● Purpose: Đảm bảo từng module hoạt động đúng chức năng trước khi tích hợp.
● Estimated Time: 5 days

Phase 4: System Integration & UAT

Deliverable 1: Integration Testing Report
● Description: Kết quả tích hợp các module với nhau, kiểm tra tương thích.
● Purpose: Đảm bảo hệ thống hoạt động liền mạch và đáp ứng yêu cầu.
● Estimated Time: 4 days

Deliverable 2: User Acceptance Testing (UAT) Report
● Description: Báo cáo kết quả kiểm thử bởi người dùng cuối.
● Purpose: Xác nhận hệ thống đáp ứng nghiệp vụ trước khi triển khai.
● Estimated Time: 4 days

…

Example 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (SSW)

Phase 1: Program Design & Speaker Selection

Deliverable 1: Workshop Agenda
● Description: Lịch trình chi tiết các buổi đào tạo, thời gian, chủ đề và giảng viên/mentor.
● Purpose: Đảm bảo mọi nội dung đào tạo và hoạt động thực hành được sắp xếp hợp lý, giúp học viên tiếp thu hiệu quả.
● Estimated Time: 3 days

Deliverable 2: Speaker & Mentor List
● Description: Danh sách giảng viên, mentor, chuyên gia khách mời, cùng vai trò và lịch trình tham gia.
● Purpose: Xác nhận nhân sự tham gia, đảm bảo chất lượng giảng dạy và hướng dẫn thực hành.
● Estimated Time: 2 days

Phase 2: Logistics Preparation & Event Promotion

Deliverable 1: Event Venue Setup
● Description: Chuẩn bị hội trường, trang thiết bị, chỗ ngồi, hệ thống âm thanh, máy chiếu.
● Purpose: Tạo môi trường thuận lợi cho workshop, đảm bảo trải nghiệm học tập và thực hành tốt.
● Estimated Time: 4 days

Deliverable 2: Marketing & Promotion Materials
● Description: Poster, email, social media posts, thông báo tới sinh viên.
● Purpose: Thu hút người tham gia, đảm bảo số lượng đăng ký theo mục tiêu.
● Estimated Time: 3 days

Phase 3: Event Execution

Deliverable 1: Training Sessions Delivery
● Description: Thực hiện các buổi đào tạo về khởi nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, marketing và pitching.
● Purpose: Giúp học viên nắm kiến thức thực tiễn, xây dựng kỹ năng kinh doanh và trình bày ý tưởng.
● Estimated Time: 2 days

Deliverable 2: Hands-on Mentorship & Pitch Practice
● Description: Các hoạt động thực hành, hướng dẫn cá nhân và nhóm, chuẩn bị pitch trước ban giám khảo.
● Purpose: Tăng khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế, cải thiện chất lượng pitch của học viên.
● Estimated Time: 2 days

Phase 4: Feedback Collection & Final Reporting

Deliverable 1: Participant Feedback Reports
● Description: Báo cáo tổng hợp đánh giá từ học viên về nội dung, giảng viên và trải nghiệm workshop.
● Purpose: Đánh giá hiệu quả chương trình, rút kinh nghiệm cho các workshop sau.
● Estimated Time: 3 days

Deliverable 2: Summary Report for Sponsors
● Description: Tài liệu tổng hợp kết quả, số lượng tham gia, ý tưởng startup, hình ảnh/video sự kiện.
● Purpose: Báo cáo kết quả cho nhà tài trợ và bộ phận quản lý, chứng minh giá trị của workshop.
● Estimated Time: 4 days

# DẠNG 6 :  COST ITEMS

2. Request 2 (20%): provide at least five main cost/budget items. Each cost/budget item, you need to provide following details: name, description, estimation along with the way to estimate (how to estimate, person in charged,...)

1. Định nghĩa và phân loại

Cost of Quality (COQ) là phương pháp giúp tổ chức xác định mức độ sử dụng nguồn lực cho các hoạt động phòng ngừa lỗi, đánh giá chất lượng, và chi phí do lỗi nội bộ hoặc bên ngoài phát sinh

COQ thường được chia thành bốn nhóm chính:

  - Prevention Costs (Chi phí phòng ngừa)

  - Appraisal Costs (Chi phí đánh giá)

  - Internal Failure Costs (Chi phí lỗi nội bộ)

  - External Failure Costs (Chi phí lỗi bên ngoài)

1. Prevention Costs (Chi phí phòng ngừa)

1.1. Định nghĩa
 Chi phí phòng ngừa là toàn bộ chi phí dành cho các hoạt động nhằm ngăn chặn lỗi phát sinh ngay từ đầu, trước khi sản phẩm/dịch vụ được phát triển hoặc chuyển giao. Mục tiêu là triệt tiêu nguyên nhân gốc của sai sót.

1.2. Mục tiêu và lợi ích

- Giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của lỗi.

- Tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất lâu dài.

- Tiết kiệm chi phí khắc phục về sau.

1.3. Các hoạt động tiêu biểu

- Lập kế hoạch chất lượng (Quality Planning): thiết lập mục tiêu, tiêu chuẩn, quy trình làm việc.

- Xây dựng và cập nhật tài liệu (SOP, checklists): quy trình, hướng dẫn thao tác chi tiết.

- Đào tạo và huấn luyện: workshop, e-learning về kỹ năng, công cụ, tiêu chuẩn chất lượng.

- Thiết kế phòng thí nghiệm, môi trường kiểm thử: đầu tư cơ sở, công cụ đảm bảo điều kiện kiểm soát.

- Đánh giá năng lực nhà cung cấp (Supplier Qualification): audit, đánh giá, phê duyệt nhà cung cấp.

2. Appraisal Costs (Chi phí đánh giá)

2.1. Định nghĩa
 Chi phí đánh giá là chi phí cho các hoạt động kiểm tra, đo lường và đánh giá chất lượng để phát hiện lỗi trước khi sản phẩm/dịch vụ được chuyển giao cho khách hàng.

2.2. Mục tiêu và lợi ích

- Phát hiện sớm lỗi, tránh lan rộng và giảm chi phí khắc phục

- Đảm bảo độ tin cậy, tuân thủ tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài.

2.3. Các hoạt động tiêu biểu

- Kiểm thử phần mềm (Unit, Integration, System tests).

- Đánh giá code (Code Review, Static Analysis).

- Kiểm tra vật liệu, linh kiện (Incoming Inspection).

- Hiệu chuẩn thiết bị (Calibration).

- Audit chất lượng nội bộ / bên ngoài.

3. Internal Failure Costs (Chi phí lỗi nội bộ)

3.1. Định nghĩa
 Chi phí này phát sinh khi lỗi được phát hiện trước khi sản phẩm/dịch vụ đến tay khách hàng, bao gồm chi phí sửa lỗi, tái làm, vật tư phế phẩm…

3.2. Mục tiêu và lợi ích khi quản lý

- Giảm lãng phí về công sức, vật liệu.

- Cải thiện độ tin cậy quy trình và giảm thời gian tái làm.

3.3. Các hoạt động tiêu biểu

- Sửa lỗi phần mềm (Defect Fixing) phát hiện trong giai đoạn kiểm thử.

- Gia công lại/ tái chế linh kiện: phế phẩm, vật liệu tái sử dụng.

- Kiểm tra 100% đầu ra cho mẻ sản xuất bị lỗi nghi ngờ

- Thời gian ngừng dây chuyền để xử lý sự cố.

4. External Failure Costs (Chi phí lỗi bên ngoài)

4.1. Định nghĩa
 Chi phí phát sinh khi lỗi đã đến tay khách hàng: bảo hành, thu hồi sản phẩm, hỗ trợ, mất uy tín…

4.2. Mục tiêu và lợi ích khi quản lý

- Hạn chế thiệt hại về uy tín, chi phí pháp lý.

- Duy trì sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

4.3. Các hoạt động tiêu biểu

- Bảo hành & sửa chữa (Warranty Service): tiếp nhận, khắc phục lỗi tại site.

- Thu hồi sản phẩm (Recall Management): logistics, xử lý sản phẩm lỗi.

- Hỗ trợ khách hàng/Helpdesk: hotline, ticketing, giải đáp thắc mắc.

- Phân tích phản hồi (Complaint Analysis) và thực hiện corrective action plan.

Cách ước tính effort : Total Effort (man-hours)=Quantity or Units×Time per Unit (hours)×Number of People Involved

Quantity/Units (Số lượng / Đơn vị)

- Đây là số lượng đối tượng cần thực hiện công việc.

- Ví dụ:

  - Prevention: số buổi training, số SOP cần viết.

  - Appraisal: số module, số sản phẩm, số bài test.

  - Internal Failure: số lỗi/phế phẩm cần sửa.

  - External Failure: số ticket hỗ trợ, số sản phẩm bảo hành.

- Đơn vị: số cái, số lần, số batch…

Time per Unit (Giờ/Đơn vị)

- Thời gian trung bình cần để hoàn thành một đơn vị công việc.

- Ví dụ:

  - Viết 1 SOP mất 3 giờ → Time per Unit = 3 hours.

  - Kiểm tra 1 module mất 2 giờ → Time per Unit = 2 hours.

- Đơn vị: giờ (hours).

Number of People Involved (Số người tham gia)

- Số người cùng tham gia thực hiện công việc đó đồng thời.

- Ví dụ: 2 tester kiểm tra cùng 1 module → Number of People = 2.

- Đơn vị: người (person).

Total Effort (Tổng effort, man-hours)

- Kết quả của phép nhân trên, cho tổng số giờ làm việc để hoàn thành công việc đó.

- Đơn vị: man-hours (giờ công).

Example 1 – IT Project: SCOMS / ULMS

- Prevention Cost: Code Review Process

  - Description: Regular peer reviews by senior developers to identify logic flaws, performance issues, and security risks early in the codebase. This ensures better maintainability and fewer defects in production.

  - Estimation: 2 senior developers × 4 hours per sprint × 8 sprints

  - Total Effort: 64 man-hours

  - Person in Charge: Development Lead / QA Lead

- Appraisal Cost: System Testing

  - Description: Unit, integration, and system testing to detect defects before deployment.

  - Estimation: 2 testers × 5 modules × 4 hours/module

  - Total Effort: 40 man-hours

  - Person in Charge: Test Lead

- Internal Failure Cost: Bug Fixing

  - Description: Fixing defects found during UAT or internal testing.

  - Estimation: 1 developer × 15 bugs × 2 hours per bug

  - Total Effort: 30 man-hours

  - Person in Charge: Dev Lead

- External Failure Cost: Helpdesk Support

  - Description: Handling user tickets and support requests after system deployment.

  - Estimation: 1 support staff × 50 tickets × 1 hour per ticket

  - Total Effort: 50 man-hours

  - Person in Charge: IT Support Lead

- Prevention Cost: Vendor Qualification / Audit

  - Description: Evaluate and audit software vendors before contracting.

  - Estimation: 2 QA staff × 2 vendors × 8 hours per vendor

  - Total Effort: 32 man-hours

  - Person in Charge: QA Lead

Example 2 – Kinh tế Project: Startup Sprint Workshop (SSW)

- Prevention Cost: Event Planning & SOPs

  - Description: Planning the workshop, preparing SOPs, agendas, and logistical instructions to prevent errors.

  - Estimation: 2 organizers × 8 sessions × 3 hours per session

  - Total Effort: 48 man-hours

  - Person in Charge: Event PM

- Appraisal Cost: Dry-run & Review

  - Description: Trial run of the workshop content, equipment, and flow to ensure smooth execution.

  - Estimation: 3 facilitators × 2 dry-run sessions × 4 hours each

  - Total Effort: 24 man-hours

  - Person in Charge: Workshop Lead

- Internal Failure Cost: Setup / Material Errors

  - Description: Fixing issues with banners, posters, or equipment before the event.

  - Estimation: 2 staff × 5 errors × 2 hours per error

  - Total Effort: 20 man-hours

  - Person in Charge: Logistics Lead

- External Failure Cost: Participant Support

  - Description: Supporting participants during the event: check-in, queries, troubleshooting.

  - Estimation: 1 staff × 100 tickets × 0.5 hour per ticket

  - Total Effort: 50 man-hours

  - Person in Charge: Event Helpdesk

- Prevention Cost: Speaker / Mentor Coordination

  - Description: Meetings with speakers and mentors to ensure readiness and alignment with workshop content.

  - Estimation: 2 coordinators × 4 meetings × 2 hours per meeting

  - Total Effort: 16 man-hours

  - Person in Charge: Program Lead

# DẠNG 7 :  CHANGE

For the project that you have been using in our previous activities, document three to five changes that you think could really occur or be requested.

1. Kiến thức liên quan

Change Request: Yêu cầu thay đổi chính thức được tạo ra khi có sự khác biệt so với project baseline (scope, schedule, cost, chất lượng).

Change Control Process: Quy trình quản lý thay đổi gồm các bước:

Identify: Ghi nhận và mô tả change request (mã số, người đề xuất, lý do).

Log: Ghi vào Change Log (trạng thái, ngày nộp, người chịu trách nhiệm).

Evaluate / Impact Analysis: Phân tích ảnh hưởng lên scope, timeline, budget, resources, chất lượng và rủi ro.

Review & Approve: Đưa vào Change Control Board (CCB) hoặc stakeholder để phê duyệt hoặc từ chối.

Implement: Thực hiện thay đổi nếu được phê duyệt, cập nhật project management plan và baseline.

Close: Đóng hồ sơ yêu cầu sau khi hoàn tất và báo cáo kết quả.

Các loại thay đổi thường gặp:

- Scope Change: Thêm, bớt hoặc điều chỉnh tính năng / deliverable.

- Schedule Change: Đổi deadline, điều chỉnh milestone.

- Cost Change: Tăng hoặc giảm ngân sách, phát sinh chi phí mới.

- Resource Change: Thay đổi nhân sự, thiết bị hoặc bên cung cấp.

- Quality Change: Thay đổi tiêu chuẩn chất lượng hoặc criteria nghiệm thu.

Công cụ hỗ trợ quản lý thay đổi:

- Change Log (Excel, hệ thống PMIS)

- Impact Analysis Template

- Configuration Management System (giúp theo dõi các phiên bản deliverable và baseline)

Example 1 – IT: University Library Management System (ULMS)

Change 1 – Improve Search Functionality

- Description: Cải thiện chức năng tìm kiếm sách trên web bằng cách thêm bộ lọc nâng cao (theo tác giả, năm xuất bản, thể loại).

- Reason: Sinh viên và thư viện muốn tìm sách nhanh hơn, giảm thời gian thao tác.

- Impact: Effort development tăng 2 man-days, testing tăng 1 man-day, không ảnh hưởng đến scope tổng thể.

Change 2 – Add Email Notifications for Overdue Books

- Description: Gửi email tự động thông báo sách quá hạn cho sinh viên.

- Reason: Giúp giảm sách trả muộn và tăng hiệu quả quản lý.

- Impact: Effort development 1 man-day, effort testing 0.5 man-day, vẫn trong scope web app.

Change 3 – Enhance Report Layout

- Description: Cập nhật giao diện báo cáo hiện có, thêm biểu đồ trực quan để dễ phân tích.

- Reason: Thư viện muốn đọc báo cáo nhanh, dễ hiểu.

- Impact: Effort development 1.5 man-days, testing 0.5 man-day, không thay đổi chức năng cốt lõi.

Change 4 – Add User Profile Editing

- Description: Cho phép sinh viên chỉnh sửa thông tin cá nhân trong hệ thống.

- Reason: Nâng cao trải nghiệm người dùng, giảm yêu cầu hỗ trợ từ thư viện.

- Impact: Effort development 2 man-days, testing 1 man-day, không mở rộng scope chính.

Change 5 – Optimize System Performance

- Description: Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu để giảm thời gian tải trang.

- Reason: Cải thiện trải nghiệm người dùng và xử lý đồng thời nhiều người dùng.

- Impact: Effort development 3 man-days, testing 1 man-day, nằm trong scope hiện có.

Example 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (SSW)

Change 1 – Add Workshop Networking Session

- Description: Thêm một buổi networking ngắn cho sinh viên kết nối với các mentor và diễn giả.

- Reason: Tăng cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

- Impact: Effort chuẩn bị 1 man-day, không ảnh hưởng đến timeline tổng thể, vẫn nằm trong scope workshop.

Change 2 – Provide Digital Handouts

- Description: Cung cấp tài liệu, slide workshop dạng PDF cho tất cả người tham gia.

- Reason: Giúp sinh viên ôn lại nội dung sau workshop, nâng cao giá trị đào tạo.

- Impact: Effort chuẩn bị 0.5 man-day, không phát sinh chi phí đáng kể, nằm trong scope.

Change 3 – Add Quick Feedback Polls During Sessions

- Description: Tích hợp khảo sát nhanh trong mỗi session để đánh giá mức độ hiểu bài của người tham dự.

- Reason: Giúp điều chỉnh tốc độ và nội dung kịp thời, cải thiện hiệu quả học tập.

- Impact: Effort chuẩn bị 0.5 man-day, testing 0.25 man-day, vẫn trong scope quản lý feedback.

Change 4 – Record Workshop Sessions

- Description: Ghi hình và lưu trữ video các buổi training để sinh viên xem lại.

- Reason: Giúp sinh viên không thể tham dự trực tiếp vẫn học được, tăng giá trị workshop.

- Impact: Effort quay phim & biên tập 1 man-day, không cần thêm ngân sách lớn, nằm trong scope.

Change 5 – Enhance Registration Confirmation Emails

- Description: Gửi email xác nhận tham gia workshop có kèm hướng dẫn chi tiết về lịch, địa điểm và link tham gia online (nếu có).

- Reason: Giảm nhầm lẫn, tăng sự chuẩn bị của người tham dự.

- Impact: Effort development 0.5 man-day, nằm hoàn toàn trong scope quản lý đăng ký.

# DẠNG 8 :  WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Request 3 Create the project WBS in bullet format with following 4 levels

• Level 1 & 2 are the project stages/phases and their relevant iterations/sprints.

• Level 3 includes the project documents (project management, engineering) and project release/deliverable names (if any) in each iteration/sprint.

• Level 4 includes the work packages (screens, functions) for each release/deliverable

WBS là viết tắt của Work Breakdown Structure, nghĩa là cấu trúc phân chia công việc. Giống như tên gọi, WBS là phương pháp phân rã công việc thành những phần tử nhỏ hơn, theo từng cấp bậc và trực quan hóa tất cả các nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành dự án.

Lưu ý: Không sao chép WBS mẫu vì rất dễ bị trùng và 0 điểm. Các công việc phải liên quan trực tiếp đến dự án ở Request 1

1. Waterfall WBS

- Đặc điểm: Dự án tuyến tính, tuần tự. Mỗi phase phải hoàn thành trước khi sang phase tiếp theo.

- Level 1 & 2: Phases lớn (Initiation, Planning, Design, Development, Testing, Deployment) và sub-phase nếu cần.

- Level 3: Deliverables / tài liệu quản lý (Project Charter, Requirements Spec, Design Doc, Test Plan…).

- Level 4: Work packages nhỏ hơn: module, chức năng, screens, unit tests…

- Ví dụ:

  - Level 1: Development

    - Level 2: Module 1 Development

      - Level 3: Module 1 Code

        - Level 4: Screen A, Function B, Unit Test C

2. Agile WBS

- Đặc điểm: Dự án lặp đi lặp lại theo sprint/iteration. Deliverable được bàn giao từng phần nhỏ trong mỗi sprint.

- Level 1 & 2: Iteration/Sprint → các sprint cụ thể (Sprint 1, Sprint 2…).

- Level 3: User stories, backlog items, tài liệu liên quan.

- Level 4: Task nhỏ để hoàn thành user story: code, test, review…

- Ví dụ:

  - Level 1: Sprint 1

    - Level 2: User Story 1

      - Level 3: Backend API

        - Level 4: Implement endpoint, Unit Test, Integration Test

3. Incremental / Iterative WBS

- Đặc điểm: Dự án phát triển từng phần (increment), mỗi increment là một phần có thể sử dụng được của sản phẩm.

- Level 1 & 2: Release/Increment lớn → Iteration nhỏ.

- Level 3: Deliverable của increment (module, component).

- Level 4: Chức năng chi tiết, work package nhỏ.

- Ví dụ:

  - Level 1: Increment 1 – Core Module

    - Level 2: Authentication Feature

      - Level 3: Login Screen, Registration Screen

        - Level 4: Frontend Login Form, Backend API, Validation Test

Ví dụ 1 – IT: Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học (ULMS)

1. Yêu cầu & Lập kế hoạch (Level 1)

- 1.1 Dự thảo Project Charter & Kế hoạch (Level 2)

  - 1.1.1 Tài liệu Project Charter (Level 3)

    - Xác định mục tiêu dự án (Level 4)

    - Xác định các bên liên quan chính (Level 4)

  - 1.1.2 Kế hoạch Quản lý Dự án (Level 3)

    - Lịch trình & Milestones (Level 4)

    - Kế hoạch Ngân sách (Level 4)

- 1.2 Phân tích Yêu cầu (Level 2)

  - 1.2.1 Tài liệu Yêu cầu Hệ thống (Level 3)

    - Yêu cầu chức năng (Level 4)

    - Yêu cầu phi chức năng (Level 4)

  - 1.2.2 Danh sách Stakeholder (Level 3)

    - Phân công vai trò & trách nhiệm (Level 4)

    - Kế hoạch liên lạc (Level 4)

2. Thiết kế Hệ thống (Level 1)

- 2.1 Thiết kế Kiến trúc (Level 2)

  - Sơ đồ Kiến trúc Hệ thống (Level 3)

    - Xác định các module (Level 4)

    - Xác định mối quan hệ giữa các module (Level 4)

- 2.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Level 2)

  - Sơ đồ ER & Schema cơ sở dữ liệu (Level 3)

    - Xác định thực thể (Level 4)

    - Xác định quan hệ & ràng buộc (Level 4)

3. Phát triển & Kiểm thử Đơn vị (Level 1)

- 3.1 Phát triển Backend (Level 2)

  - Module Người dùng & Admin (Level 3)

    - Chức năng Đăng nhập/Đăng xuất (Level 4)

    - Chức năng Mượn/Trả sách (Level 4)

- 3.2 Kiểm thử Đơn vị (Level 2)

  - Báo cáo Kiểm thử Đơn vị (Level 3)

    - Thực hiện các test case (Level 4)

    - Sửa lỗi (Level 4)

4. Tích hợp Hệ thống & UAT (Level 1)

- 4.1 Kiểm thử Tích hợp (Level 2)

  - Báo cáo Kiểm thử Tích hợp (Level 3)

    - Kiểm tra tương thích giữa các module (Level 4)

    - Kiểm tra luồng dữ liệu (Level 4)

- 4.2 Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (Level 2)

  - Báo cáo UAT (Level 3)

    - Thực hiện kịch bản người dùng (Level 4)

    - Thu thập & đánh giá phản hồi (Level 4)

5. Triển khai & Đào tạo (Level 1)

- 5.1 Triển khai (Level 2)

  - Triển khai Production (Level 3)

    - Cài đặt Server (Level 4)

    - Kiểm thử sau triển khai (Level 4)

- 5.2 Đào tạo (Level 2)

  - Tài liệu & Hướng dẫn Người dùng (Level 3)

    - Tài liệu cho Admin (Level 4)

    - Hướng dẫn cho Sinh viên (Level 4)

Ví dụ 2 – Workshop Khởi nghiệp 2025 (SSW)

1. Thiết kế & Chuẩn bị Chương trình (Level 1)

- 1.1 Thiết kế Chương trình (Level 2)

  - Lịch trình Workshop (Level 3)

    - Chủ đề các buổi (Level 4)

    - Phân công Giảng viên/Diễn giả (Level 4)

  - Tài liệu đào tạo (Level 3)

    - Slide trình chiếu (Level 4)

    - Bài tập/Handouts (Level 4)

- 1.2 Chuẩn bị Hậu cần & Quảng bá (Level 2)

  - Chuẩn bị địa điểm & thiết bị (Level 3)

    - Đặt phòng & sắp xếp bố trí (Level 4)

    - Kiểm tra thiết bị AV (Level 4)

  - Quảng bá & Quản lý đăng ký (Level 3)

    - Poster, Email, Social Post (Level 4)

    - Cài đặt trang đăng ký (Level 4)

2. Thực hiện Workshop (Level 1)

- 2.1 Các buổi đào tạo (Level 2)

  - Buổi Khởi tạo ý tưởng Startup (Level 3)

    - Thực hành nhóm (Level 4)

    - Thu thập kết quả brainstorm (Level 4)

  - Buổi Kỹ năng Pitch & Marketing (Level 3)

    - Thực hành trình bày (Level 4)

    - Draft Pitch cho Nhà đầu tư (Level 4)

- 2.2 Mentorship & Phản hồi (Level 2)

  - Gặp gỡ cố vấn (Level 3)

    - Mentoring 1-1 cho sinh viên (Level 4)

    - Ghi chú từ cố vấn (Level 4)

  - Phản hồi trực tiếp (Level 3)

    - Biểu mẫu đánh giá (Level 4)

    - Ghi chú quan sát (Level 4)

3. Báo cáo & Theo dõi Sau sự kiện (Level 1)

- 3.1 Tổng hợp phản hồi (Level 2)

  - Báo cáo phản hồi sinh viên (Level 3)

    - Nhập dữ liệu khảo sát (Level 4)

    - Phân tích & tóm tắt (Level 4)

- 3.2 Báo cáo cho Nhà tài trợ (Level 2)

  - Báo cáo tổng kết (Level 3)

    - Hình ảnh & video sự kiện (Level 4)

    - Thống kê số lượng tham dự & kết quả (Level 4)

# DẠNG 9  :  SMART

SMART Goals (Mục tiêu SMART)
○ Yêu cầu: Phát biểu mục tiêu của dự án (hoặc tiêu chí thành công trong Project Charter - Req 1) theo nguyên tắc SMART.
○ Cách giải: Đảm bảo mỗi mục tiêu/tiêu chí thành công đáp ứng đủ 5 yếu tố:
■ S - Specific (Cụ thể): Mục tiêu là gì? Ai làm? Ở đâu? (What, Who,Where?).
■ M - Measurable (Đo lường được): Làm sao biết đã đạt được? Con số cụ thể là bao nhiêu?.
■ A - Achievable (Khả thi): Có khả năng đạt được với nguồn lực và thời gian hiện có không? (Không đặt mục tiêu quá xa vời).
■ R - Relevant (Liên quan): Có phù hợp với mục đích chung của dự án/tổ chức không?.
■ T - Time-bound (Có thời hạn): Khi nào cần đạt được mục tiêu?.
○ Ví dụ: "Trong vòng 1 tháng đầu sau khai trương (Time-bound), quán cafe XYZ (Specific) sẽ bán được ít nhất 100 ly cafe (Measurable, Achievable) và đạt 98% tỷ lệ hài lòng qua khảo sát Google Form (Measurable, Relevant)."

Example 1 – IT: University Library Management System (ULMS)

| SMART Goal | Ứng với phần nào trước đó |
| --- | --- |
| Goal 1: Phát triển và triển khai hệ thống ULMS hoàn chỉnh | • Success Criteria: 95% UAT pass, hỗ trợ ≥500 users, báo cáo <5s • High-Level Requirements: cho phép mượn/trả/renew sách, quản lý người dùng, thông báo tự động, báo cáo real-time |
| Goal 2: Đào tạo nhân viên thư viện sử dụng hệ thống mới | • Success Criteria: ≥80% nhân viên và sinh viên hài lòng sau 1 tháng • In-Scope Items: hỗ trợ đào tạo người dùng, hướng dẫn vận hành hệ thống |

Goal 1: Phát triển và triển khai hệ thống ULMS hoàn chỉnh

- Specific: Phát triển và triển khai web application ULMS với các module: quản lý catalogue sách, mượn/trả sách, quản lý người dùng và báo cáo.

- Measurable: Hoàn tất UAT với ≥95% các test case đạt yêu cầu, hệ thống hỗ trợ ≥500 user đồng thời, và báo cáo được sinh ra trong ≤5 giây.

- Achievable: Dựa trên đội ngũ 3 developer, 1 QA, 1 designer, 1 BA và 1 PM trong thời gian 16 tuần.

- Relevant: Hỗ trợ mục tiêu cải thiện hiệu quả quản lý thư viện, giảm thủ tục giấy tờ, tăng trải nghiệm người dùng.

- Time-bound: Triển khai và vận hành đầy đủ trong vòng 16 tuần kể từ ngày khởi động dự án.

Goal 2: Đào tạo nhân viên thư viện sử dụng hệ thống mới

- Specific: Thực hiện đào tạo cho thư viện và nhân viên liên quan về cách sử dụng ULMS.

- Measurable: ≥80% nhân viên hài lòng sau 1 tháng sử dụng hệ thống (dựa trên survey feedback).

- Achievable: Dựa trên tài liệu hướng dẫn, slides, video tutorial đã chuẩn bị.

- Relevant: Đảm bảo hệ thống được áp dụng hiệu quả và hạn chế sai sót vận hành.

- Time-bound: Hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo trong vòng 2 tuần kể từ khi hệ thống live.

Example 2 – Startup Sprint Workshop 2025 (SSW)

Goal 1: Tổ chức thành công Workshop Sprint 2025

- Specific: Tổ chức workshop 2 ngày với các buổi đào tạo, hướng dẫn startup ideation, business plan, marketing và pitching.

- Measurable: ≥80% sinh viên đánh giá workshop ≥4/5, tối thiểu 10 ý tưởng startup được trình bày cho nhà đầu tư, ít nhất 100 sinh viên tham gia.

- Achievable: Dựa trên nguồn lực gồm 1 PM, 2 BA, 1 nhân viên marketing, 2 nhân viên hỗ trợ, trong lịch trình 6 tuần.

- Relevant: Thúc đẩy kỹ năng khởi nghiệp, kết nối sinh viên với mentor và nhà đầu tư.

- Time-bound: Workshop hoàn tất trong 6 tuần theo lịch đã định.

Goal 2: Thu thập và báo cáo phản hồi sau workshop

- Specific: Thu thập feedback từ tất cả người tham gia và tổng hợp báo cáo gửi sponsor.

- Measurable: 100% feedback được thu thập và báo cáo gửi sponsor đầy đủ, kịp thời.

- Achievable: Dựa trên hệ thống đăng ký, thu thập phản hồi và template báo cáo đã chuẩn bị.

- Relevant: Đánh giá hiệu quả chương trình và rút kinh nghiệm cho các sự kiện tiếp theo.

- Time-bound: Hoàn thành trong 2 tuần sau workshop.