Create a Project Budget

Rrequest :

Create a project budget which shows how much will be spent by time period and by category.

Examples of categories include: labor, materials, travel, training, overhead.

Use the categories that make sense for your specific project.

If you are using a project from your work and certain categories are typically used within your organization or your industry, use those categories.

Be sure to include totals by time period and for the entire project.

This may best be displayed in a table of spreadsheet.

Also include some brief discussion about your budget.

How did you arrive at your numbers, what type of estimating did you use,

if you were presenting this budget to your executive management, what would you want to tell them about your budget?

DỰA VÀO CÁI REQUEST +  DURATION VÀ COST CONSTRAINT CỦA MÌNH => TRẢ LỜI

| Yếu tố | Giải thích |
| --- | --- |
| Dạng câu hỏi | Project Budget Plan / Cost Management |
| Yêu cầu | - Liệt kê ngân sách dự án theo thời gian (week, month, phase). - Phân loại chi phí: labor, materials, software/tools, training, overhead, miscellaneous, hoặc các category phù hợp với dự án. - Tổng hợp chi phí theo từng thời kỳ và toàn dự án. - Thảo luận ngắn gọn về cách tính, phương pháp ước lượng, logic phân bổ, và ý nghĩa khi trình bày với ban quản lý. |
| Mục đích | - Thể hiện khả năng dự toán và quản lý chi phí dự án. - Cho thấy sự hiểu biết về WBS, timeline, và phân bổ tài nguyên. - Thể hiện tư duy quản lý rủi ro (miscellaneous/contingency). - Chuẩn bị báo cáo trình sponsor hoặc executive management. |
| Phương pháp ước lượng | - Bottom-Up Estimation: tính labor dựa trên số giờ và mức lương từng người. - Analogous Estimation: tham khảo dự án tương tự cho materials. - Parametric Estimation: tính chi phí phần mềm/ công cụ theo số lượng license. - Expert Judgment: tham khảo ý kiến chuyên gia cho training. - Top-Down Estimation: phân bổ overhead theo % tổng ngân sách. - Contingency Reserve: dự phòng cho các chi phí phát sinh. |

1. Bottom-Up Estimation (Ước lượng từ dưới lên)

- Mục đích: Ước lượng chi phí labor hoặc công việc dựa trên từng nhiệm vụ nhỏ.

- Cách làm: Tính số giờ cần cho từng công việc, nhân với mức lương/giờ của từng thành viên.

- Ưu điểm: Rất chi tiết, chính xác, phản ánh thực tế công việc.

- Nhược điểm: Tốn thời gian, cần dữ liệu đầu vào đầy đủ.

2. Analogous Estimation (Ước lượng tương tự)

- Mục đích: Ước lượng chi phí dựa trên dự án trước đó tương tự.

- Cách làm: So sánh dự án cũ với dự án hiện tại, điều chỉnh theo quy mô, phạm vi, và vật tư.

- Ưu điểm: Nhanh, dễ áp dụng nếu có dữ liệu dự án trước.

- Nhược điểm: Ít chính xác nếu dự án hiện tại khác biệt nhiều với dự án cũ.

3. Parametric Estimation (Ước lượng tham số)

- Mục đích: Tính chi phí dựa trên số lượng đơn vị (unit) và chi phí cho mỗi đơn vị.

- Cách làm: Ví dụ: số lượng license × giá/license, số lượng phần cứng × giá/bộ.

- Ưu điểm: Chính xác nếu biết chi phí/đơn vị rõ ràng.

- Nhược điểm: Không phản ánh chi phí phát sinh ngoài dự kiến.

4. Expert Judgment (Ý kiến chuyên gia)

- Mục đích: Sử dụng kiến thức, kinh nghiệm của chuyên gia để ước lượng chi phí.

- Cách làm: Hỏi ý kiến chuyên gia về số buổi đào tạo, công cụ cần thiết, hoặc các chi phí khó xác định.

- Ưu điểm: Giúp ước lượng những phần khó định lượng, thực tế.

- Nhược điểm: Phụ thuộc vào kinh nghiệm, dễ bị thiên lệch.

5. Top-Down Estimation (Ước lượng từ trên xuống)

- Mục đích: Phân bổ chi phí tổng thể xuống từng hạng mục theo tỷ lệ %.

- Cách làm: Ví dụ: tổng ngân sách × % cho overhead, % cho marketing, % cho labor.

- Ưu điểm: Nhanh, đơn giản, phù hợp cho ngân sách sơ bộ.

- Nhược điểm: Ít chi tiết, không phản ánh chính xác chi phí từng nhiệm vụ.

6. Contingency Reserve (Dự phòng rủi ro)

- Mục đích: Dự phòng cho các chi phí phát sinh không lường trước được.

- Cách làm: Lấy 1–5% tổng ngân sách hoặc dựa trên kinh nghiệm các rủi ro tiềm ẩn.

- Ưu điểm: Giúp quản lý rủi ro, tránh vượt ngân sách.

- Nhược điểm: Không phải là chi phí thực tế, chỉ dùng khi phát sinh.

Example 1 – Project Budget for University Library Management System (ULMS)

Project Duration: 4 Months

- Week 1-2: Requirements Gathering & Analysis

- Week 3-4: System Design

- Week 5-10: Development & Unit Testing

- Week 11-12: System Integration & UAT

- Week 13-16: Deployment & Training

Budget Breakdown by Time Period and Category

| Category | Week 1-2 | Week 3-4 | Week 5-10 | Week 11-12 | Week 13-16 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labor | $5,000 | $6,000 | $35,000 | $8,000 | $4,000 | $58,000 |
| Materials | $500 | $1,000 | $4,000 | $500 | $500 | $6,500 |
| Software/Tools | $1,500 | $2,000 | $3,500 | $0 | $0 | $7,000 |
| Training | $500 | $500 | $1,000 | $500 | $1,000 | $3,500 |
| Overhead | $300 | $500 | $1,500 | $500 | $500 | $3,300 |
| Miscellaneous | $200 | $200 | $500 | $200 | $200 | $1,300 |
| Total | $8,000 | $10,200 | $45,500 | $9,700 | $6,200 | $79,600 |

Budget Discussion

- Labor ($58,000): Bao gồm lương cho lập trình viên, QA, PM. Phần lớn tập trung vào giai đoạn phát triển và UAT.

  - Phương pháp: Ước tính Bottom-Up dựa trên WBS × giờ làm việc × lương theo giờ.

- Materials ($6,500): Bao gồm phần cứng, tài liệu in ấn, văn phòng phẩm.

  - Phương pháp: Analogous Estimation từ dự án thư viện trước.

- Software/Tools ($7,000): Giấy phép phần mềm phát triển, kiểm thử, báo cáo.

  - Phương pháp: Parametric Estimation dựa trên giá giấy phép × số lượng.

- Training ($3,500): Huấn luyện nhân viên sử dụng hệ thống.

  - Phương pháp: Expert Judgment.

- Overhead ($3,300): Điện, hosting, chi phí hành chính.

  - Phương pháp: Top-Down Estimation.

- Miscellaneous ($1,300): Quỹ dự phòng cho chi phí bất ngờ.

  - Phương pháp: Contingency Reserve (% tổng ngân sách).