## Request 7: Earned Value Management (HỌC THUỘC)

1. Các khái niệm cơ bản

| Viết tắt | Tên đầy đủ | Giải thích đơn giản | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | Planned Value | Giá trị công việc đáng lẽ phải hoàn thành tới thời điểm này theo kế hoạch (giống mục tiêu tiến độ). (PV = day/month ở hiện tại * BAC / DAC) | Tiền |
| EV | Earned Value | Giá trị công việc thực tế đã hoàn thành được tính theo ngân sách kế hoạch. (EV = BAC * %cv hthanh) | Tiền |
| AC | Actual Cost | Chi phí thực tế đã tiêu tới thời điểm này. | Tiền |
| BAC | Budget at Completion | Tổng ngân sách dự đoán của dự án khi hoàn thành. (total planned budget) | Tiền |
| DAC | Day/Month at Completion | Tổng số ngày/tháng ước tính đến khi hoàn thành dự án. | Day/ Month |

2. Chỉ số đánh giá tiến độ & chi phí

| Viết tắt | Tên đầy đủ | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| SV | Schedule Variance | SV = EV - PV | >0: đi trước tiến độ, <0: chậm tiến độ. |
| CV | Cost Variance | CV = EV - AC | >0: tiết kiệm chi phí, <0: vượt chi phí. |
| SPI | Schedule Performance Index | SPI = EV / PV | >1: hiệu suất tiến độ tốt, <1: chậm tiến độ. |
| CPI | Cost Performance Index | CPI = EV / AC | >1: hiệu suất chi phí tốt, <1: tốn hơn kế hoạch. |

3. Dự báo hoàn thành dự án

| Viết tắt | Tên đầy đủ | Công thức phổ biến | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| EAC | Estimate at Completion | EAC = BAC / CPI | Dự toán tổng chi phí khi dự án kết thúc. |
| ETC | Estimate to Complete | ETC = EAC - AC | Số tiền cần chi thêm để hoàn thành dự án. |
| VAC | Variance at Completion | VAC = BAC - EAC | >0: dự án dự kiến tiết kiệm, <0: dự kiến vượt ngân sách. |
| EDAC | Estimated Days/Months at Completion | EDAC = DAC / SPI | Nếu EDAC + day (/month) hiện tại < hoặc = DAC thì dự án đạt tiến độ; và ngược lại |

Step 1 – Calculate Performance Indices

- Schedule Performance Index (SPI)

- Cost Performance Index (CPI)

Step 2 – Forecasts

- Estimate at Completion (EAC)

- Estimate to Complete (ETC)

- Variance at Completion (VAC)

Step 3 – Comments:

- Current Status:

  - Schedule Status: The project’s schedule condition is indicated by the SPI value.

    - SPI > 1: Work is progressing faster than planned.

    - SPI < 1: Work is progressing slower than planned.

    - SPI = 1: Progress is exactly on schedule.

  - Cost Status: The CPI value shows how efficiently the project is using its budget.

    - CPI > 1: Costs are being controlled well and spending is below plan.

    - CPI < 1: The project is overspending compared to the plan.

    - CPI = 1: Spending aligns with the planned budget.

- Future Projections

  - Based on the current cost performance (CPI), the total expected cost at project completion is approximately $[EAC], compared with the initial budget of $[BAC].

  - With the present schedule performance (SPI), the project is projected to: (Finish ahead of schedule, or Finish later than planned, or Meet the original deadline, depending on the SPI value.

SP25 :

The project team has completed a workload equivalent to $300,000 and has spent $400,000 to date. Assume that you were budgeted $500,000 for the work scheduled. At the start, the team has estimated project budget of $800,000 and the project need 6 months to finish.

Evaluate the current project status and give forecasts to complete the project in terms of schedule and cost, show your calculations in details.

EV = $300,000

PV = $500,000

AC = $400,000

BAC = $800,000

Thời gian dự kiến : 6 months

current project status

CV = EV – AC = -100.000

SV = EV – PV = -200.000

CPI = EV / AC = 0.75

SPI= EV / PV = 0.6

Forcast :

ETC = EAC - AC = 666.667

EAC = BAC / CPI = 1.066.667

Estimate duartion = planed Duration / SPI = 6 / 0.6 = 10 tháng

You have a project to build a new fence. The fence will form a square. Each side is to take one day to build, and $1.000 has been budgeted per side. The sides are planned to be completed one after the other Today is the end of day 3. Using the following project status chart to calculate project current SV.

Hàng rào vuông 4 cạnh

Mỗi cạnh 1 ngày xây , ngân sách $1000 / cạnh

Kế hoạch : hoàn thành từng cạnh theo thứ tự

Hiện tại : cuối ngày 3

SV?

PV , EV

PV = $3000

EV = $3000

SV = EV – PV  = 0

      - SV = 0 : new fence is on schedule